## Sprint30D-MktgInfluencers
TRACKER OPERATIVO — EQUIPO 1: MARKETING DE INFLUENCERS ¦ Sprint 30 Días: 6 Abr – 8 May 2026
ID | Fase | Área / Subárea | Tarea | Descripción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | Sprint (Día/s) | Entregable | Dependencias | Comentarios
MI-001 | Pre-Sprint — Fundamentos | ICP / Prospección B2B | Recopilar industrias y rangos de ingresos del ICP | José: identificar 3–5 industrias principales a las que más se ha vendido (Amazon FBA, Shopify DTC, CPG, etc.) y anotar rangos de ingresos de clientes activos. El sistema filtra marcas de $500K+/mes. | Pepe | Crítico | Completado | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Días 1–2 | Documento con industrias y rangos de ingresos | — | ⚡ Sin esta info, Infraestructura no puede construir la cascada de Clay
MI-002 | Pre-Sprint — Fundamentos | ICP / Prospección B2B | Documentar objeciones comunes y títulos de tomadores de decisión | María Parra: listar las 5 objeciones más comunes en llamadas de venta. Anotar los títulos exactos de quienes deciden: CEO, CMO, Director de Marketing, Head of eCommerce. | Mafer | Crítico | Completado | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Días 1–2 | Listado de objeciones y títulos de decisores | — | —
MI-003 | Pre-Sprint — Fundamentos | ICP / Coordinación | Enviar documento de ICP B2B a Infraestructura | José: compilar los datos de MI-001 y MI-002 en un documento de ICP B2B y enviarlo a Infraestructura antes del cierre del Día 2. | Pepe | Crítico | Completado | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Día 2 | Documento de ICP B2B enviado a Infraestructura | MI-001, MI-002 | ⚡ Bloquea todo el sprint de prospección
MI-004 | Pre-Sprint — Fundamentos | ICP / Validación | Revisar y firmar el documento de ICP B2B | José: leer el documento ICP compilado por Infraestructura, verificar que industrias y rangos sean correctos, corregir en el momento si hay errores, y confirmar aprobación por Slack o email. | Pepe | Crítico | Completado | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Día 2 | Confirmación firmada enviada a Infraestructura | MI-003 | ⚡ Un error aquí hace que el sistema contacte marcas equivocadas todo el mes
MI-005 | Semana 1 — Revisiones | Copywriting / Revisión B2B | Revisar los 4 correos de prospección B2B — Tono y argumento | José: leer los 4 borradores en orden (punto de dolor, seguimiento, FOMO competitivo, cierre). Verificar: ¿Sonaría así en una conversación real? ¿El tono es correcto? ¿El argumento de negocio es sólido? | Pepe | Crítico | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Día 5 | Aprobación o correcciones de los 4 correos (José) | MI-003 | Regla: <100 palabras y un solo CTA por correo. Sin imágenes ni HTML
MI-006 | Semana 1 — Revisiones | Copywriting / Revisión B2B | Revisar los 4 correos de prospección B2B — Gramática y datos | Robert: revisar los 4 borradores en busca de errores gramaticales y datos que suenen falsos o exagerados. | Robert | Crítico | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Día 5 | Aprobación o correcciones de los 4 correos (Robert) | MI-003 | ⚡ Estos correos se envían a cientos de marcas automáticamente
MI-007 | Semana 1 — Revisiones | Copywriting / Aprobación | Confirmar aprobación formal de los 4 correos B2B | José + Robert: confirmar 'Aprobado' en Slack para los 4 correos antes del cierre del Día 5. El equipo de Contenido está bloqueado hasta recibir esta confirmación. | Pepe | Crítico | Completado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Día 5 | Confirmación 'Aprobado' en Slack para los 4 correos | MI-005, MI-006 | Bloquea a Equipo 4 — Contenido
MI-008 | Semana 1 — Revisiones | Guiones / Revisión | Revisar guión de buzón de voz (45 segundos) | José: escuchar el guión de buzón de voz de 45 segundos preparado por Contenido. ¿Suena natural? ¿Dura exactamente 45 segundos? Corregir y devolver el mismo día. | Pepe | Alto Impacto | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Día 5 | Guión de buzón de voz aprobado | — | El guión se graba y sube al sistema el Día 7
MI-008-1 | Semana 1 — Revisiones | Guiones / Revisión | Revisar guión de llamada (15 minutos) | José: ¿Suena natural? ¿Dura exactamente 15 minutos? Cubre las objeciones comunes documentadas. Corregir y devolver el mismo día. | Pepe | Alto Impacto | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Día 5 | Guión de buzón de voz aprobado | — | El guión se graba y sube al sistema el Día 7
MI-009 | Semana 1 — Revisiones | Guiones / Revisión | Revisar guión de llamada telefónica de 15 minutos | María Parra: revisar el guión de la llamada de 15 minutos del Día 18. Verificar que cubra las objeciones comunes documentadas en MI-002. Corregir y devolver el mismo día. | Mafer | Alto Impacto | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Día 5 | Guión de llamada de 15 min aprobado | MI-002 | Confirmación por Slack. El guión se usa a partir del Día 18
MI-010 | Semana 2 — Producción | Video / Producción | Preparar el ejemplo de listado para el video de auditoría | José: abrir un listado de Amazon o Shopify sin video en sus productos. Contenido puede ayudar a elegir un buen ejemplo el Día 10. | Pepe | Crítico | En espera team 4 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Día 10 | Listado de ejemplo seleccionado y listo para grabación | — | —
MI-011 | Semana 2 — Producción | Video / Producción | Grabar el video de auditoría maestro de 75 segundos (Sendspark) | José: grabar pantalla + cámara en esquina. Flujo: (A) Saludo con nombre y categoría. (B) Señalar donde falta el video. (C) Cuantificar pérdida de ingresos. (D) CTA a auditoría. Máximo 75 segundos. | Pepe | Crítico | En espera team 4 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Día 12 | Archivo de video de 75 seg entregado a Contenido | MI-010 | ⚡ Activo más poderoso del sprint B2B. Se envía a 250+ marcas automáticamente
MI-012 | Semana 2 — Producción | Video / Entrega | Entregar archivo de video maestro al equipo de Contenido | José: entregar el archivo de video grabado al equipo de Contenido el mismo Día 12 para que lo suban y configuren la personalización dinámica en Sendspark. | Pepe | Crítico | En espera team 4 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Día 12 | Archivo entregado y confirmación de recepción por Contenido | MI-011 | Desbloquea configuración de Sendspark en Equipo 4
MI-013 | Semana 2 — Producción | Micrositio / Revisión | Revisar el micrositio personalizado B2B en móvil y desktop | José: abrir el enlace del micrositio en celular y computadora. Verificar que los datos de cada marca se inserten correctamente y que el cálculo de pérdida de ingresos sea realista. | Pepe | Alto Impacto | En espera team 4 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | Día 14 | Lista de cambios o 'Aprobado sin cambios' enviada a Contenido | MI-011 | Todos los cambios en un solo mensaje de Slack con capturas
MI-014 | Semana 2 — Producción | Micrositio / Revisión | Verificar que los competidores del micrositio sean reales e impactantes | Robert: verificar que los competidores mostrados en el micrositio sean reales, reconocibles y que el argumento sea impactante para un CEO. | Robert | Alto Impacto | En espera team 4 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 14 | Aprobación o correcciones del micrositio (Robert) | MI-013 | —
MI-015 | Semana 2 — Producción | Datos / SmartScout | Verificar datos de competidores para el Correo 3 (FOMO) | José: verificar que los competidores de SmartScout sean reales y reconocibles para el argumento de FOMO competitivo del Correo 3. | Pepe | Alto Impacto | En espera team 4 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 14 | Datos de competidores aprobados por José | — | —
MI-016 | Semana 2 — Producción | Datos / SmartScout | Verificar precisión numérica de datos de ranking de competidores | María Parra: verificar que los números de mejora de ranking de SmartScout sean precisos. Un dato falso destruye la credibilidad del Correo 3. | Mafer | Alto Impacto | En espera team 4 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 14 | Confirmación de precisión numérica a Contenido e Infraestructura | MI-015 | —
MI-017 | Semana 2 — Producción | Sistemas / Slack | Confirmar que el canal de alertas Slack #leads-b2b-calientes funciona | María Laura Capote: recibir la alerta de prueba de Infraestructura y verificar que muestra nombre de marca, acción tomada (vio video, visitó micrositio, agendó reunión) y hora exacta. | Maria Laura | Alto Impacto | En espera team 3 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 14 | Confirmación a Infraestructura: 'Alerta recibida correctamente' | — | ⚡ Corazón del sistema de ventas. José debe responder en <1 hora cuando suene
MI-018 | Semana 2 — Producción | Sistemas / Slack | Verificar que todo el equipo esté en el canal con notificaciones activas | María Laura: confirmar que José, María Parra y Robert estén en #leads-b2b-calientes con notificaciones activadas en celular. | Maria Laura | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 14 | Confirmación de todos los miembros con notificaciones activas | MI-017 | Si algo está mal, avisar a Infraestructura de inmediato
MI-019 | Semana 2 — Producción | Demo / Revisión | Revisar el demo interactivo de La Neta — Ruta B2B | José + Robert: navegar la ruta B2B completa de la demo interactiva (Arcade/Navattic) como si fueran un prospecto. Evaluar claridad, poder de convicción y elementos faltantes. | Robert, Pepe | Mejora | Pendiente | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Día 16 | Feedback enviado a Contenido el Día 16 | — | La demo debe estar lista antes del lanzamiento del Día 17
MI-020 | Semana 3 — Herramientas Live | Ventas / Sendspark | Usar videos Sendspark personalizados en conversaciones manuales | José + María Parra: en cada conversación de venta, usar el enlace Sendspark personalizado (nombre y empresa del prospecto insertados automáticamente) en lugar de un PDF de propuesta. | Pepe, Mafer | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Días 17–33 | Uso consistente de Sendspark en cada interacción de venta | MI-012 | El sistema registra en HubSpot cuándo el prospecto ve el video. La alerta llega por Slack
MI-021 | Semana 3 — Herramientas Live | Ventas / Llamadas | Ejecutar llamadas a prospectos cálidos — Sprint estratégico 15 min | José: filtrar en HubSpot prospectos con alto engagement (vieron video completo, visitaron micrositio, abrieron 3+ emails). Llamar con JustCall. Formato: nombre/empresa → referencia a auditoría → pregunta abierta → agendar reunión. | Pepe | Crítico | Pendiente | 2026-04-23 | 2026-05-08 | Días 18–33 | Resultado de cada llamada registrado en HubSpot el mismo día | MI-017, MI-020 | ⚡ Llamadas cálidas: el prospecto ya sabe quién eres. Objetivo: convertir interés en reunión agendada
MI-022 | Semana 3 — Herramientas Live | Sistemas / Monitoreo | Monitorear alertas Slack y responder en menos de 1 hora | Equipo completo: activar notificaciones de #leads-b2b-calientes. Cuando llegue alerta de alta intención (video completo + micrositio 2+ min + reunión agendada), José responde en <1 hora. Backup: María Parra, luego Robert. | Pepe, Mafer, Robert, Maria Laura | Crítico | Pendiente | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Días 17–33 | Tasa de respuesta <1 hora >80% de alertas de alta intención | MI-017, MI-018 | No todas las alertas requieren acción inmediata: priorizar según nivel de engagement
MI-023 | Semana 3 — Herramientas Live | Sistemas / Monitoreo | Monitorear que las alertas de Slack sigan llegando correctamente | María Laura Capote: verificar diariamente que el canal de alertas funciona. Si dejan de llegar, avisar a Infraestructura de inmediato. | Maria Laura | Crítico | Pendiente | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Días 17–33 | Confirmación diaria de funcionamiento del canal | MI-017 | Escalar inmediatamente a Infraestructura si hay fallo
MI-024 | Semana 3 — Herramientas Live | Ventas / HubSpot | Registrar objeciones negativas en HubSpot para el reporte final | María Parra: registrar en HubSpot cada respuesta negativa u objeción nueva que el sistema automatizado no sabe responder, para incluirlo en el reporte de retroalimentación del Día 31. | Mafer | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Días 17–31 | Registro de objeciones actualizado en HubSpot | — | —
MI-025 | Semana 4 — Retroalimentación | Análisis / Mensajería | Analizar qué gancho de mensajería funcionó mejor (José) | José: de las marcas que respondieron, identificar qué gancho generó más respuestas: punto de dolor ('pierdes dinero') vs. FOMO competitivo ('tu competidor ya lo tiene'). | Pepe | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Día 31 | Análisis de gancho ganador documentado | MI-021, MI-022 | —
MI-026 | Semana 4 — Retroalimentación | Análisis / Objeciones | Documentar objeciones nuevas detectadas en el sprint (María Parra) | María Parra: listar las objeciones nuevas que escuchó en conversaciones y que el sistema automatizado no sabe responder. Aportar al reporte de retroalimentación. | Mafer | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Día 31 | Listado de objeciones nuevas documentadas | MI-024 | —
MI-027 | Semana 4 — Retroalimentación | Análisis / Patrones | Identificar patrones de industria y tamaño en respuestas positivas (Robert) | Robert: de las marcas que respondieron positivamente, identificar si hay patrón en industria o tamaño de empresa. Aportar al reporte de retroalimentación. | Robert | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Día 31 | Análisis de patrones documentado | MI-021 | —
MI-028 | Semana 4 — Retroalimentación | Análisis / Alertas | Resumir métricas de alertas Slack (María Laura) | María Laura Capote: resumir cuántas alertas de Slack se recibieron por día, cuántas llevaron a acción y cuántas no se atendieron a tiempo. | Maria Laura | Alto Impacto | Pendiente | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Día 31 | Métricas de alertas consolidadas | MI-023 | —
MI-029 | Semana 4 — Retroalimentación | Documentación / Reporte | Consolidar y enviar reporte de retroalimentación de mensajería | Todo el equipo: consolidar los análisis de MI-025 al MI-028 en un documento único y enviar al equipo de Contenido+Campañas el Día 31. | Maria Laura, Robert, Mafer, Pepe | Alto Impacto | Pendiente | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Día 31 | Reporte de retroalimentación enviado a Contenido | MI-025, MI-026, MI-027, MI-028 | —
MI-030 | Semana 4 — Retroalimentación | Retrospectiva | Preparar presentación de resultados del sprint | Todo el equipo: preparar presentación para la retrospectiva con: reuniones agendadas, propuestas enviadas, tamaño de contrato promedio de conversaciones más avanzadas. | Maria Laura, Robert, Mafer, Pepe | Mejora | Pendiente | 2026-04-29 | 2026-05-08 | Día 33 | Presentación de resultados lista | MI-029 | —
MI-031 | Semana 4 — Retroalimentación | Retrospectiva | Participar en la retrospectiva de fin de sprint | Todo el equipo: presentar resultados en la retrospectiva conjunta. Se decide si el Mes 2 escala de 250 a 1,000+ marcas en prospección. | Pepe, Mafer, Robert, Maria Laura | Mejora | Pendiente | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Día 33 | Presentación de resultados entregada en retrospectiva | MI-030 | —

## KPIs y Leyenda
KPIs DEL SPRINT — EQUIPO 1: MARKETING DE INFLUENCERS
Métrica | Objetivo | Fuente
Reuniones agendadas desde pipeline automatizado | 15 – 25 | HubSpot
Propuestas enviadas | 10 – 15 | HubSpot
Tasa de respuesta a alertas <1 hora | >80% | Slack + HubSpot
Tiempo promedio de respuesta a leads calientes | <1 hora | Slack
CAC B2B (costo por reunión calificada) | <$500 | Dashboard
— PRIORIDADES —
Crítico |  | Tarea bloqueante. Sin ella, no avanza el sprint.
Alto Impacto |  | Alta palanca sobre los resultados del equipo.
Mejora |  | Aporta valor adicional; no bloquea el lanzamiento.
— ESTADOS —
Pendiente |  | Aún no iniciada.
En Progreso |  | En ejecución activa.
En Revisión |  | Completada, pendiente de aprobación.
Bloqueada |  | Detenida por dependencia o impedimento externo.
Completada |  | Aprobada y cerrada.
— FASES —
Pre-Sprint — Fundamentos |  | Días 1–2 ¦ 6 Abr – 7 Abr
Semana 1 — Revisiones |  | Días 3–9 ¦ 8 Abr – 14 Abr
Semana 2 — Producción |  | Días 10–16 ¦ 15 Abr – 21 Abr
Semana 3 — Herramientas Live |  | Días 17–23 ¦ 22 Abr – 28 Abr
Semana 4 — Retroalimentación |  | Días 24–33 ¦ 29 Abr – 8 May
— EQUIPO —
José Hijar |  | Líder / Cierra negocios / Primer respaldo de alertas
María Parra |  | Conversaciones activas / Segundo respaldo de alertas
Robert Ferrer |  | Control de calidad / Tercer respaldo de alertas
María Laura Capote |  | Monitoreo de sistemas y alertas Slack